## 01_概要
雇用契約書自動作成ツール 設計書(最終版)
作成日 | 2026年4月
開発期間 | 2〜3週間
対象規模 | 月10〜30件
利用者 | 所長ほぼ1人、たまに別スタッフ1人
顧問先数 | 固定1社メイン、他はスポット(マスタ管理なし方式)
対応雇用形態 | 正社員・契約社員・パート(試用期間・固定残業・変形労働時間制対応)
技術スタック | Next.js(App Router) + Supabase + Vercel + docxtemplater + Resend
既存運用 | メールワイズ(サイボウズ)は継続、本ツールはその中で完結する補助ツール
■ スコープ絞り込みの方針
残すコア機能
① | 顧客向け入力フォーム(URLトークン認証)
② | 事務所向け管理画面(一覧+詳細+専門項目入力+docx生成)
③ | docx自動生成(Wordひな形+docxtemplater)
④ | メール通知(顧客送信完了時→事務所)
削る機能 | 削る理由
顧問先マスタ本格運用 | 10社以下ならJSONor簡易テーブルで十分
ユーザー権限管理 | 1人運用ならシンプル認証1つで可
ダッシュボード・レポート | 不要
PDF変換機能 | docx納品でOK。Word側でPDF化可能
ひな形管理画面 | Gitでバージョン管理すればUI不要
顧問先別ひな形の初期対応 | 共通ひな形1つで開始、必要になったら追加
■ 役割分担
入力主体 | 範囲 | 内容
顧客(事業主) | 事実情報のみ | 従業員氏名・住所・入社日・賃金額・所定労働時間・休日など「迷わず機械的に入力できる項目」のみ
事務所(社労士) | 専門判断 | 変形労働時間制・管理監督者・固定残業代・試用期間中差異など「判例・実務知見が必要な項目」
システム | 自動チェック | 最低賃金割れ・必須項目漏れ・日付論理矛盾・有期契約の更新条件(2024年改正対応)
■ ひな形ファイル
ひな形種別 | ファイル名 | 主な違い
正社員用 | 労働条件通知書_ひな形_正社員.docx | 契約期間の定めなし、試用期間あり想定
契約社員用(有期) | 労働条件通知書_ひな形_契約社員.docx | 契約期間・更新・更新上限欄あり、無期転換注記あり
パート無期用 | 労働条件通知書_ひな形_パート無期.docx | 契約期間の定めなし、時給制想定
パート有期用 | 労働条件通知書_ひな形_パート有期.docx | 契約期間・更新・更新上限欄あり、時給制想定
■ ひな形の共通仕様
・用紙サイズ: A4縦、シンプルケースは1枚に収まる設計
・フォント: メイリオ9pt(現行ひな形準拠)
・2024年4月改正対応: 就業場所・業務の変更の範囲、有期の更新上限
・固定残業代: 条件分岐ブロック{#has_fixed_overtime}で制御、なしの場合は「なし」表示
・試用期間: その他欄に統合、差異ありなら詳細表示
・変形労働時間制: 事務所側判断で適用、ブロック{#uses_variable_working_hours}で制御
・割増賃金率: 月60時間超50%対応(2023年4月中小適用済み前提)

## 02_顧客入力項目
顧客側入力フォーム 項目一覧
※ 顧客が迷わず入力できる事実情報のみを配置。専門判断を要する項目は事務所側管理画面に集約。
凡例: 黄色=必須項目 / 白=任意項目
No | セクション | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 選択肢/制約 | 表示条件 | 備考
■ 1. 労働者基本情報
1 | 基本情報 | 氏名(姓・名) | テキスト | ○ | 全角 | 常時
2 | 基本情報 | フリガナ(姓・名) | テキスト | ○ | 全角カナ | 常時
3 | 基本情報 | 生年月日 | 日付 | ○ | 西暦 | 常時
4 | 基本情報 | 性別 | 選択 | - | 男/女/回答しない | 常時 | 社保手続用
5 | 基本情報 | 郵便番号 | テキスト | ○ | 7桁 | 常時 | 住所自動入力連携
6 | 基本情報 | 住所(都道府県以下) | テキスト | ○ | - | 常時
7 | 基本情報 | 電話番号 | テキスト | ○ | - | 常時
8 | 基本情報 | メールアドレス | テキスト | - | email形式 | 常時 | 電子交付使用時のみ必須
■ 2. 雇用区分・契約期間
9 | 雇用区分 | 雇用形態 | 選択 | ○ | 正社員/契約社員/パート・アルバイト | 常時 | 以降の表示分岐の起点
10 | 契約期間 | 契約期間の定め | 選択 | ○ | なし/あり | 常時 | 「あり」で有期関連項目表示
11 | 契約期間 | 契約開始日(入社日) | 日付 | ○ | - | 常時
12 | 契約期間 | 契約終了日 | 日付 | ○ | - | 「あり」選択時
13 | 契約期間 | 更新の有無 | 選択 | ○ | 自動更新/更新する場合あり/更新しない | 「あり」選択時 | 2024年改正対応
14 | 契約期間 | 更新上限の定め | 選択 | ○ | あり/なし | 「あり」選択時 | 2024年改正対応
15 | 契約期間 | 更新上限の内容 | テキスト | ○ | 通算年数or更新回数 | 更新上限「あり」時 | 例:通算5年/更新3回まで
16 | 契約期間 | 試用期間の有無 | 選択 | ○ | なし/あり | 常時 | 判例解説等は顧客に表示しない
17 | 契約期間 | 試用期間 | テキスト | ○ | 数値+単位 | 試用期間「あり」時 | 例:3ヶ月
■ 3. 就業場所(2024年改正対応)
18 | 就業場所 | 雇入れ直後の就業場所 | テキスト | ○ | - | 常時 | 具体的場所
19 | 就業場所 | 就業場所の変更の範囲 | テキスト | ○ | - | 常時 | 例「会社が定める事業所」
20 | 就業場所 | 在宅勤務の有無 | 選択 | - | あり/なし | 常時
■ 4. 業務内容(2024年改正対応)
21 | 業務内容 | 雇入れ直後の業務内容 | テキスト | ○ | - | 常時 | 具体的業務
22 | 業務内容 | 業務の変更の範囲 | テキスト | ○ | - | 常時 | 例「会社が定める業務」
■ 5. 所定労働時間・休日
23 | 労働時間 | 勤務時間形態 | 選択 | ○ | 固定時間/シフト制 | 常時 | 変形労働時間制は事務所側で判断
24 | 労働時間 | 始業時刻 | 時刻 | ○ | HH:MM | 固定時間選択時
25 | 労働時間 | 終業時刻 | 時刻 | ○ | HH:MM | 固定時間選択時
26 | 労働時間 | 休憩時間 | 数値 | ○ | 分 | 固定時間選択時 | 6h超→45分以上、8h超→60分以上
27 | 労働時間 | シフト制の補足 | テキスト | - | - | シフト制選択時 | 例「1日8h、週40h以内」
28 | 休日 | 休日 | 複数選択 | ○ | 曜日指定/シフト/その他 | 常時
29 | 休日 | 休日指定曜日 | 複数選択 | ○ | 月〜日 | 曜日指定選択時
30 | 休日 | 年次有給休暇 | テキスト | - | - | 常時 | 法定通りならデフォルト文言
■ 6. 賃金
31 | 賃金 | 賃金形態 | 選択 | ○ | 月給/日給月給/時給/日給 | 常時
32 | 賃金 | 基本給 | 数値 | ○ | 円 | 常時 | 最低賃金チェック対象
33 | 賃金 | 諸手当の有無 | 選択 | ○ | あり/なし | 常時
34 | 賃金 | 諸手当名称・金額 | リスト | ○ | 手当名+金額 | 諸手当あり選択時 | 複数追加可
35 | 賃金 | 通勤手当 | 数値 | - | 円 | 常時
36 | 賃金 | 賃金締切日 | 選択 | ○ | 月末/15日/20日/その他 | 常時
37 | 賃金 | 賃金支払日 | 選択 | ○ | - | 常時
38 | 賃金 | 支払方法 | 選択 | ○ | 口座振込/現金 | 常時
39 | 賃金 | 昇給 | テキスト | - | - | 常時 | 就業規則参照可
40 | 賃金 | 賞与 | テキスト | - | - | 常時 | 就業規則参照可
41 | 賃金 | 退職金 | テキスト | - | - | 常時 | 就業規則参照可
■ 7. その他
42 | その他 | 社会保険加入 | 複数選択 | ○ | 健保/厚年/雇用/労災 | 常時 | 労災は常時ON
43 | その他 | 退職に関する事項 | テキスト | - | - | 常時 | 就業規則参照可
44 | その他 | 定年 | テキスト | - | - | 常時 | 就業規則参照可
45 | その他 | 備考・特記事項 | テキスト | - | 自由記述 | 常時

## 03_事務所側入力項目
事務所側管理画面 入力項目一覧(社労士の専門判断領域)
※ 顧客入力を受領後、事務所側でこれらの項目を追記してからdocx生成を実行。判例・実務知見が必要な項目に限定。
No | セクション | 項目名 | 入力形式 | 判断根拠・確認ポイント | 表示条件 | 備考
■ 1. ステータス・受付管理
1 | ステータス | 依頼ステータス | 選択 | 受付/入力待ち/入力済/確認中/納品済 | 常時 | 未入力→リマインドメール自動送信
2 | ステータス | 会社情報入力(URL発行時) | 選択 | 会社名・代表者・所在地をその場で入力 | 常時 | URL発行時にフォームに入力
3 | ステータス | ひな形選択 | 選択 | 共通ひな形(初期は1つ) | 常時 | 複数追加時はプルダウン
4 | ステータス | 入力期限(URL有効期限) | 日付 | - | 常時 | デフォルト発行から14日
■ 2. 労働時間制の専門判断
5 | 労働時間制 | 労働時間制区分 | 選択 | 通常/1ヶ月変形/1年変形/フレックス/事業場外みなし/裁量労働 | 常時 | 就業規則・労使協定と整合確認
6 | 労働時間制 | 1年変形の対象期間 | テキスト | 労使協定で定めた期間 | 1年変形選択時
7 | 労働時間制 | 1年変形の特定期間 | テキスト | 労使協定で定めた特定期間 | 1年変形選択時
8 | 労働時間制 | フレックス清算期間 | テキスト | 1ヶ月/3ヶ月等 | フレックス選択時 | 1ヶ月超は届出必要
9 | 労働時間制 | フレックスのコアタイム | テキスト | - | フレックス選択時
10 | 労働時間制 | 36協定の届出状況 | 選択 | 届出済/未届出/不要 | 常時 | 未届出なら残業設定に警告
■ 3. 管理監督者・特殊区分
11 | 管理監督者 | 管理監督者区分 | 選択 | 該当/非該当 | 常時 | 日本マクドナルド事件H20.1.28東京地判の4要件で判断
12 | 管理監督者 | 管理監督者判断メモ | テキスト | 判断根拠の記録 | 該当選択時 | 内部メモ
13 | 管理監督者 | 高度プロフェッショナル制度 | 選択 | 該当/非該当 | 常時 | 該当時は別途同意書必要
■ 4. 固定残業代の設計
14 | 固定残業 | 固定残業代の設定 | 選択 | なし/あり | 常時
15 | 固定残業 | 固定残業代の名称 | テキスト | 固定残業手当、営業手当等 | 「あり」選択時 | 判例上、名称より実質が重要
16 | 固定残業 | 固定残業相当時間数 | 数値 | 時間 | 「あり」選択時 | 45h超は36協定特別条項との整合確認
17 | 固定残業 | 固定残業相当金額 | 数値 | 円 | 「あり」選択時 | 判例要件:時間数と金額の明示
18 | 固定残業 | 超過分支払の明記 | チェック | 超過時は別途支払う旨を明記 | 「あり」選択時 | 国際自動車事件R2.3.30最判対応
19 | 固定残業 | 基礎賃金との適法性自動チェック | 自動計算 | 基礎賃金×1.25×時間数≧固定残業代 | 「あり」選択時 | システム自動算出、乖離時アラート
■ 5. 試用期間の詳細
20 | 試用期間 | 試用期間中の労働条件差異 | 選択 | 本採用と同一/差異あり | 試用期間ありの場合 | 差異ありなら以降必須
21 | 試用期間 | 試用期間中の賃金 | 数値 | 円 | 差異あり選択時 | 最低賃金以上
22 | 試用期間 | 試用期間中の社保 | 選択 | 加入/加入しない | 差異あり選択時 | 原則初日加入
23 | 試用期間 | 試用期間中の勤務条件 | テキスト | - | 差異あり選択時
■ 6. 最終チェック・納品
24 | 納品 | 最低賃金チェック結果 | 自動表示 | 判定OK/要確認 | 常時 | 都道府県別最賃マスタと自動照合
25 | 納品 | 2024年改正項目の充足 | 自動チェック | OK/不足あり | 常時 | 就業場所・業務の変更範囲、有期更新上限
26 | 納品 | 事務所内部メモ | テキスト | - | 常時 | 担当者間の申し送り
27 | 納品 | docx生成ボタン | ボタン | クリックで生成 | 常時
28 | 納品 | 生成物プレビュー | docxダウンロード | - | 生成後 | 目視チェック用
29 | 納品 | 納品履歴 | 自動記録 | 納品日時 | 常時 | 後日の再発行用

## 04_雇用形態別マトリクス
雇用形態別 項目表示マトリクス
○=表示/必須、△=条件次第で表示、×=非表示
項目 | 正社員 | 契約社員(有期) | パート(無期) | パート(有期) | 備考
契約期間の定め | ×(なし固定) | ○ | ×(なし固定) | ○
契約終了日 | × | ○ | × | ○ | 有期のみ
更新の有無 | × | ○ | × | ○ | 2024年改正
更新上限の定め | × | ○ | × | ○ | 2024年改正
試用期間 | △ | △ | △ | △ | 顧問先運用次第
就業場所変更範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正・全形態必須
業務変更範囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正・全形態必須
賃金形態 | 月給 | 月給/日給月給 | 時給中心 | 時給中心 | 事務所側で制限可
シフト制 | △ | △ | ○ | ○ | パート系で多用
社会保険加入 | ○(加入前提) | ○(加入前提) | △(週所定次第) | △(週所定次第)
昇給・賞与・退職金 | ○ | △ | △ | △ | 就業規則参照可
無期転換関連 | × | ○(5年超時) | × | ○(5年超時) | 2024年改正:更新時明示
■ 対応するひな形ファイル
雇用形態 | ひな形ファイル名 | 備考
正社員 | 労働条件通知書_ひな形_正社員.docx | 期間の定めなし
契約社員(有期) | 労働条件通知書_ひな形_契約社員.docx | 有期契約・月給想定
パート(無期) | 労働条件通知書_ひな形_パート無期.docx | 無期・時給想定
パート(有期) | 労働条件通知書_ひな形_パート有期.docx | 有期・時給想定

## 05_バリデーション
自動バリデーションルール一覧
No | 実行場所 | 対象項目 | ルール内容 | エラー時の挙動 | 根拠・備考
1 | 顧客側 | 必須項目 | 必須項目の未入力検出 | エラー表示、送信ブロック | リアルタイム
2 | 顧客側 | 日付整合性 | 契約開始日<契約終了日 | エラー表示、送信ブロック
3 | 顧客側 | 日付整合性 | 契約開始日≧入力時点 | 警告表示のみ | 中途入社対応で過去日可
4 | 顧客側 | メールアドレス | 形式チェック | エラー表示 | 任意項目のため入力時のみ
5 | 顧客側 | 郵便番号 | 7桁数値チェック | エラー表示
6 | 顧客側 | 基本給(月給) | 都道府県最賃×月所定時間≦基本給 | エラー表示、送信ブロック | 月所定時間は始業終業から自動計算
7 | 顧客側 | 基本給(時給) | 都道府県最賃≦時給 | エラー表示、送信ブロック
8 | 顧客側 | 休憩時間 | 労働時間6h超→45分以上、8h超→60分以上 | エラー表示 | 労基法34条1項
9 | 顧客側 | 有期契約(更新上限) | 契約期間の定めあり時に更新上限情報必須 | エラー表示、送信ブロック | 2024年改正対応
10 | 顧客側 | 就業場所変更範囲 | 常時必須 | エラー表示、送信ブロック | 2024年改正対応
11 | 顧客側 | 業務変更範囲 | 常時必須 | エラー表示、送信ブロック | 2024年改正対応
12 | 事務所側 | 固定残業代適法性 | 時間数×基礎賃金×1.25≦固定残業金額 | 警告表示(ブロックしない) | テックジャパン事件H24.3.8最判
13 | 事務所側 | 36協定整合性 | 固定残業時間≦36協定上限 | 警告表示 | 45h超は特別条項必要
14 | 事務所側 | 管理監督者×残業代 | 管理監督者該当時の残業代設定矛盾検出 | 警告表示 | 深夜割増は必要
15 | 事務所側 | 1年変形×労使協定 | 1年変形選択時の労使協定届出確認 | 警告表示(チェック必須化)
16 | 事務所側 | 明示事項充足 | 労基法15条・施行規則5条の絶対的明示事項5項目の充足 | 未充足時docx生成ブロック
17 | 事務所側 | 2024年改正項目充足 | 改正追加項目の充足チェック | 未充足時docx生成ブロック | 就業場所・業務変更範囲、有期更新上限
18 | 事務所側 | 社保加入整合性 | 週20h以上で雇用保険、週30h以上で社保の加入チェック | 警告表示

## 06_docx差し込みタグ
docxひな形 差し込みタグ一覧(4種類ひな形対応)
※ ひな形4種類(正社員/契約社員/パート無期/パート有期)で使用するタグ一覧。○=使用、×=使用せず
※ docxtemplater形式: {タグ名}=単純差し込み、{#条件}...{/条件}=条件分岐、{^条件}...{/条件}=否定(elseに相当)、{#配列}...{/配列}=ループ
カテゴリ | タグ名 | 差し込み内容 | データソース | 正社員 | 契約社員 | パート無期 | パート有期 | 備考
■ ヘッダー部(全種共通)
使用者情報 | {company_name} | 会社名 | URL発行時入力 | ○ | ○ | ○ | ○
使用者情報 | {company_address} | 会社所在地 | URL発行時入力 | ○ | ○ | ○ | ○
使用者情報 | {representative_name} | 代表者氏名 | URL発行時入力 | ○ | ○ | ○ | ○
使用者情報 | {contract_date} | 契約書作成日 | システム自動 | ○ | ○ | ○ | ○
労働者情報 | {employee_name} | 労働者氏名 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
■ 雇用形態
雇用形態 | {employment_type} | 雇用形態 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「正社員」「契約社員」「パート・アルバイト」等
■ 契約期間(有期/無期で構造が異なる)
契約期間 | {contract_start_date} | 契約開始日 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
契約期間 | {contract_end_date} | 契約終了日 | 顧客入力 | × | ○ | × | ○ | 有期契約のみ
契約期間 | {renewal_type} | 更新の有無 | 顧客入力 | × | ○ | × | ○ | 「自動更新」「更新する場合あり」「更新しない」
契約期間 | {renewal_limit_exists} | 更新上限の有無 | 顧客入力 | × | ○ | × | ○ | 2024年4月改正対応
契約期間 | {renewal_limit_content} | 更新上限の内容 | 顧客入力 | × | ○ | × | ○ | 「通算5年」「更新3回まで」等
■ 試用期間(全種共通、条件分岐)
試用期間 | {#has_probation} | 試用期間ブロック開始 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 試用期間ありの場合のみ以降を表示
試用期間 | {probation_period} | 試用期間の長さ | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「3ヶ月」等
試用期間 | {#probation_has_diff} | 試用期間中条件差異ブロック | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
試用期間 | {probation_wage} | 試用期間中の賃金 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 差異あり時のみ
試用期間 | {probation_other_conditions} | 試用期間中のその他条件 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
試用期間 | {/probation_has_diff} | 試用期間中条件差異ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
試用期間 | {/has_probation} | 試用期間ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
■ 就業場所・業務内容(2024年改正対応・全種共通)
就業場所 | {work_location_initial} | 雇入れ直後の就業場所 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正
就業場所 | {work_location_scope} | 就業場所の変更範囲 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正・必須
業務内容 | {job_description_initial} | 雇入れ直後の業務内容 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正
業務内容 | {job_description_scope} | 業務の変更範囲 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2024年改正・必須
■ 労働時間(全種共通、シフト制/固定時間制で条件分岐)
労働時間 | {#is_shift_work} | シフト制ブロック開始 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {shift_note} | シフト制補足 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「詳細は別紙シフト表」等
労働時間 | {/is_shift_work} | シフト制ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {^is_shift_work} | 固定時間制ブロック開始(シフト制でない) | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | elseに相当
労働時間 | {start_time} | 始業時刻 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {end_time} | 終業時刻 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {break_minutes} | 休憩時間(分) | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {daily_work_hours} | 1日の所定労働時間 | 自動計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 始業・終業・休憩から算出
労働時間 | {weekly_work_hours} | 1週の所定労働時間 | 自動計算 | ○ | ○ | ○ | ○ | 日数×日所定から算出
労働時間 | {overtime_type} | 所定労働時間外労働の有無 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「有」「無」
労働時間 | {#uses_variable_working_hours} | 変形労働時間制ブロック | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
労働時間 | {variable_working_hours_type} | 変形労働時間制の種類 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「1ヶ月単位」「1年単位」「フレックス」等
労働時間 | {variable_working_hours_detail} | 変形労働時間制の詳細 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 対象期間・特定期間・清算期間等
労働時間 | {/uses_variable_working_hours} | 変形労働時間制ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
■ 休日・休暇
休日 | {holidays} | 休日 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「土・日・祝、年末年始、夏季休暇」等
休暇 | {leave_clause} | 休暇条項 | 顧客入力or規則参照 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年次有給休暇・特別休暇等
■ 賃金(全種共通、基本部分)
賃金 | {wage_type} | 賃金形態 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「月給」「日給月給」「時給」
賃金 | {basic_wage} | 基本給額 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
賃金 | {#allowances} | 諸手当ループ開始 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 配列ループ
賃金 | {allowance_name} | 手当名 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ループ内
賃金 | {allowance_amount} | 手当金額 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ループ内
賃金 | {/allowances} | 諸手当ループ終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
■ 賃金-固定残業代(事務所側判断・条件分岐)
固定残業 | {#has_fixed_overtime} | 固定残業代ブロック開始 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
固定残業 | {fixed_overtime_name} | 固定残業代の名称 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「固定残業手当」「職務手当」等
固定残業 | {fixed_overtime_amount} | 固定残業代金額 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 判例要件
固定残業 | {fixed_overtime_hours} | 固定残業時間数 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 判例要件
固定残業 | {/has_fixed_overtime} | 固定残業代ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
固定残業 | {^has_fixed_overtime} | 固定残業代なしブロック開始 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「なし」表示用
固定残業 | {/has_fixed_overtime} | 固定残業代なしブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ※同じ終了タグを再度使用
■ 賃金-支払方法・締日等
賃金 | {payment_cutoff_day} | 賃金締切日 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「15日」「月末」等
賃金 | {payment_date} | 賃金支払日 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
賃金 | {payment_method} | 支払方法 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「本人が指定した口座に振り込む」等
賃金 | {salary_increase} | 昇給 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
賃金 | {bonus} | 賞与 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
賃金 | {retirement_allowance} | 退職金 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
■ 退職に関する事項
退職 | {retirement_age} | 定年 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「満60歳に達した月の末日」等
退職 | {self_retirement_notice_period} | 自己都合退職の予告期間 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「1ヶ月」等
■ その他(社会保険・相談窓口・特記事項)
社会保険 | {#social_insurance} | 社保加入ループ開始 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
社会保険 | {insurance_name} | 保険名 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ループ内
社会保険 | {/social_insurance} | 社保加入ループ終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | {consultation_contact} | 相談窓口 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | {work_rules_location} | 就業規則等の確認場所 | 顧客入力 | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | {#has_remarks} | 備考ブロック開始 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | {remarks} | 備考・特記事項 | 事務所側入力 | ○ | ○ | ○ | ○
その他 | {/has_remarks} | 備考ブロック終了 | - | ○ | ○ | ○ | ○

## 07_ワークフロー
業務ワークフロー(メールワイズ運用との連携)
※ メールワイズ(サイボウズ)の運用は既存のまま。本ツールはURL発行+入力受付+docx生成の補助ツールとして差し込む。
ステップ | 担当 | 使用ツール | アクション | システム挙動・備考
1 | 顧客 | メールワイズ | 雇入れ時に事務所へ依頼メール送信 | 既存の運用そのまま
2 | 事務所 | 本ツール(管理画面) | 新規依頼作成(会社名・代表者・所在地を入力)→URL発行 | アクセストークン付きURL生成、期限14日で設定
3 | 事務所 | メールワイズ | 依頼返信メールにURL貼り付けて送信 | メールワイズのテンプレ機能で定型化可
4 | 顧客 | 本ツール(顧客画面) | URLからアクセス、労働条件等を入力 | リアルタイムバリデーション実行
5 | 顧客 | 本ツール(顧客画面) | 入力完了ボタン押下 | サーバー側バリデーション→DB保存→事務所へメール通知(Resend)
6 | 事務所 | 本ツール(管理画面) | 通知メールから管理画面へアクセス、内容確認 | 2024年改正項目充足チェック、最賃チェック結果表示
7 | 事務所 | 本ツール(管理画面) | 専門判断項目を追記(労働時間制、管理監督者、固定残業代等) | 入力時リアルタイム警告(固定残業適法性等)
8 | 事務所 | 本ツール(管理画面) | docx生成ボタン押下 | docxtemplaterでひな形に差し込み→docx生成
9 | 事務所 | Word | 生成docxをダウンロード、最終目視チェック | 不備あれば7に戻る。Word側でPDF化可能
10 | 事務所 | メールワイズ | docx/PDFを添付して顧客へ納品メール送信 | メールワイズ既存運用
11 | システム | 本ツール | 納品履歴をDB記録 | 後日の再発行対応用

## 08_DB設計
データベース設計(Supabase/PostgreSQL)
※ 顧問先マスタを削除し、依頼テーブルに会社情報を内包。リピート運用の実態に合わせて超シンプル化。
テーブル | カラム | 型 | PK/FK | NULL可否 | 備考
■ contract_requests(契約書作成依頼) - メインテーブル
contract_requests | id | uuid | PK | NOT NULL
contract_requests | access_token | text | - | NOT NULL | 顧客向けURL用トークン(ランダム生成)
contract_requests | status | text | - | NOT NULL | pending/submitted/reviewed/delivered
contract_requests | expires_at | timestamp | - | NOT NULL | トークン有効期限(14日)
contract_requests | company_name | text | - | NOT NULL | 依頼元会社名(URL発行時に事務所が入力)
contract_requests | company_address | text | - | NOT NULL | 会社所在地(URL発行時に事務所が入力)
contract_requests | representative_name | text | - | NOT NULL | 代表者氏名(URL発行時に事務所が入力)
contract_requests | template_name | text | - | NOT NULL | 使用ひな形ファイル名
contract_requests | client_input | jsonb | - | NULL可 | 顧客入力データをJSONで保存
contract_requests | office_input | jsonb | - | NULL可 | 事務所側入力データをJSONで保存
contract_requests | generated_docx_path | text | - | NULL可 | Supabase Storage上のdocxパス
contract_requests | submitted_at | timestamp | - | NULL可 | 顧客送信日時
contract_requests | delivered_at | timestamp | - | NULL可 | 納品日時
contract_requests | created_at | timestamp | - | NOT NULL
contract_requests | updated_at | timestamp | - | NOT NULL
■ minimum_wage_master(最低賃金マスタ) - 年1回更新
minimum_wage_master | prefecture | text | PK | NOT NULL | 都道府県名
minimum_wage_master | hourly_wage | int | - | NOT NULL | 時給(円)
minimum_wage_master | effective_date | date | - | NOT NULL | 適用開始日
■ 補足:将来の拡張候補(今は作らない)
(参考)frequent_companies | id | uuid | PK | - | 頻繁に使う会社情報の保存用。ローカルストレージで代替可
(参考)frequent_companies | company_name | text | - | - | URL発行時にプルダウンで呼び出す想定
(参考)frequent_companies | company_address | text | - | - | ※Day 19以降の機能拡張として検討
(参考)frequent_companies | representative_name | text | - | -

## 09_画面一覧
画面一覧(必要最小限)
※ 顧問先マスタ画面を削除し、7画面に削減。URL発行時に会社情報をその場で入力する方式。
画面ID | 画面名 | 利用者 | 主な機能 | 備考
■ 顧客向け画面(公開・トークン認証)
C-01 | 入力フォーム(単一画面) | 顧客 | アコーディオン形式で全項目を1画面に配置 | シンプルさ優先
C-02 | 送信完了画面 | 顧客 | 送信完了メッセージ、事務所からの連絡待ち表示
■ 事務所側画面(シンプル認証)
O-01 | ログイン画面 | 事務所 | メール+パスワード認証 | Supabase Auth
O-02 | 依頼一覧画面 | 事務所 | ステータス別フィルタ付きの依頼一覧 | ダッシュボード兼用
O-03 | 依頼新規作成画面 | 事務所 | 会社名・代表者・所在地+雇用形態(ひな形選択)をその場で入力→URL発行→クリップボードコピー | メールワイズに貼り付ける用。顧問先マスタなし方式
O-04 | 依頼詳細画面 | 事務所 | 顧客入力内容の表示+事務所側入力項目の編集+docx生成ボタン | ここが主な作業画面
■ 共通
E-01 | エラー画面 | 全員 | トークン期限切れ、404等

## 10_ロードマップ
開発ロードマップ(約2週間で本番稼働)
※ 顧問先マスタ削除によりさらに短縮。実働14-18日程度を想定。
Day | フェーズ | 作業内容 | 完成物 | Claude Code活用ポイント
Day 1-3 | 準備(手作業) | ①ひな形4種類の設置(正社員/契約社員/パート無期/パート有期) ②Sheet06のタグ定義確認 ③2024年改正対応監査 | ①タグ付きdocxひな形4種類 ②本設計書精査 | docxにタグ埋める作業はClaudeに「このWord文書に{employee_name}等を埋めて」と指示可
Day 4 | 環境構築 | Next.js 14 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Supabase + Vercel初期設定 | 動作するアプリの雛形 | Claude Codeに「この設計書を参考にNext.js+Supabaseでプロジェクト初期化」
Day 5-7 | 顧客フォーム実装 | Sheet2の45項目を1画面のアコーディオン形式で。Sheet4のマトリクスで雇用形態別表示制御 | 顧客入力フォーム動作 | Sheet2をそのまま投入。「この項目リストでフォーム作って」
Day 8 | バリデーション実装 | Sheet5の18ルールを実装。最低賃金マスタをDB投入 | エラーチェック動作 | Sheet5をそのまま投入
Day 9-10 | 管理画面実装 | Sheet9のO-01〜O-04画面。依頼一覧・URL発行(会社情報入力込み)・詳細 | 事務所側画面動作 | Sheet9とSheet3を投入。顧問先マスタなしで簡素化
Day 11-12 | docx生成 | docxtemplaterでSheet6のタグを差し込み。ダウンロード機能 | docx自動生成動作 | Sheet6を投入。「このタグ定義でdocxtemplater使って生成する関数を作って」
Day 13 | メール通知 | Resendで顧客送信時→事務所へ通知メール | メール通知動作
Day 14 | UI/UX調整 | エラー表示改善、レスポンシブ対応、最低限のデザイン調整 | 見た目完成
Day 15-17 | テスト運用 | 実案件1-2件で試用。不具合修正 | バグ修正版 | 最初の数件は必ず手作業とダブルチェック
Day 18- | 本番稼働 | 残件修正、運用開始 | 本番運用

## 11_リスク管理
リスク管理・利用規約に盛り込むべきポイント
※ 顧問契約書or本ツール利用規約に明記しておくべき項目。トラブル予防の観点。
No | リスク項目 | 対応策 | 根拠・備考
1 | 顧客の入力ミスによる労基法違反(15条違反、未払賃金等) | ①自動バリデーションで可能な限り検出 ②事務所側でも必ず目視確認 ③利用規約に「最終確認責任は事業主」明記 | 社労士業務の範囲との切り分け重要
2 | 名義・責任の所在の曖昧さ | 利用規約で「労働条件通知書の名義人・責任者は事業主。社労士は作成補助者」と明記 | 後日トラブル時の責任分界点
3 | 個人情報(従業員氏名・住所・生年月日等)の取扱い | ①Supabaseの暗号化 ②トークン期限付きURL ③アクセスログ取得 ④プライバシーポリシー整備 | 個人情報保護法・マイナンバー法
4 | トークンURLの漏洩 | ①有効期限14日以内 ②一度送信したら無効化 ③必要ならメールアドレス認証を追加可能に
5 | 2024年改正への対応漏れ | 必須項目のハードコード。顧客が入力スキップ不可にする | 就業場所・業務の変更範囲、有期契約更新上限
6 | ひな形の陳腐化(法改正対応) | ひな形ファイルをGitでバージョン管理。法改正時は置き換えで対応
7 | 自動生成物のテンプレ化リスク(ケースバイケースの配慮不足) | 事務所側レビューを必須化。承認なしに顧客へ納品不可の運用徹底
8 | システム障害時の業務停止 | ①手動作業へのフォールバック手順書 ②Vercel/Supabaseの稼働状況監視 | Vercel・Supabaseともに稼働率99.9%超だが念のため
9 | 社労士法22条(秘密保持)違反リスク | アクセス権限の厳格管理、監査ログ、業務委託先(Vercel・Supabase)の契約確認
10 | 電磁的方法での労働条件明示 | 労働者本人の希望が必要。電子交付同意の取得フローを組み込む(本ツールはあくまで作成ツールで、交付は事業主責任) | 労基則5条4項(2019年4月施行)
11 | 1人運用での属人化リスク | ①顧問先マスタ・ひな形をGitバックアップ ②運用マニュアル作成 ③2人目スタッフ用のアカウント準備 | 所長休業時の業務継続

## 12_更新履歴
設計書更新履歴
版 | 日付 | 主な変更点 | 備考
v1 | 2026/4 | 初版。8シート構成で本格的業務システムとして設計 | 3ヶ月開発想定
v2 | 2026/4 | 縮小スコープに変更。顧問先マスタ削除、画面8→7、約2週間で本番稼働想定 | 1人運用前提
v3 | 2026/4 | ひな形4種類対応。Sheet06タグ定義を4種類×使用可否マトリクス化。設計書各所にひな形情報を反映 | 現行ひな形のA4 1枚レイアウトに準拠